## ANUAL_2017__
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2017					Maricleide Sales da Silva					Renato Lima de Sales
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL (01/01/2017 a 31/12/2017)					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF Nº 322.912.848-60					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP Nº 001/2016	CONSTUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 1		MINISTÉRIO DA SAÚDE	419.323,66		21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI - ME	LIC003/2016	31/05/2016	240 DIAS	R$ 394.144,60	04/01/2017	480DIAS	28.759,05	4.4.90.51.91	R$ 176.466,53	R$ 176.466,53	R$ 176.466,53	R$ 292.977,29	EM ANDAMENTO	ok
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP		02/01/2017	30 DIAS	R$ 9.500,00	06/02/2017			33.90.39.01	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP		01/02/2017	30 DIAS	R$ 9.500,00	02/03/2017			33.90.39.01	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00	CONCLUÍDO	ok
CONVIT0025/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0024/2017-CLP	17/03/2017	360 DIAS	R$ 102.000,00	17/03/2018			3.3.90.39.01	R$ 76.500,00	R$ 76.500,00	R$ 76.500,00	R$ 76.500,00	ANDAMENTO	ok
TP005/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO SÍTIO CAJÁ DE MARTINS	178/2014	GOVERNO DO ESTADO (FEM2)	99.897,80		11.211.110/0001-19	M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	LIC030/2014	26/09/2014	120 DIAS	R$ 91.735,84	26/01/2015	600 DIAS	-R$9.993,00	4.4.90.51.99	R$-00	R$18.295,34	R$18.295,34	R$81.742,34	CONCLUÍDO	ok
CONVITE0001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		RECURSO PRÓPRIO			14.426.194/0001-04	R. CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	Lic. Nº 0022/2017	22/06/2017	90 DIAS	R$ 87.983,27	22/09/2017	90 DIAS			R$ 85.169,44	R$ 85.169,44	R$ 85.169,44	R$ 85.169,44	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP		02/01/2017	30 DIAS	R$ 9.500,00	06/02/2017			3.3.90.39.01	R$ 76.500,00	R$ 76.500,00	R$ 76.500,00	R$ 76.500,00	ANDAMENTO	ok
TP Nº 005/2014	CONSTUÇÃO DE 10(DEZ) PARADAS DE ÔNIBUS	178/2014	GOVERNO DO ESTADO (FEM2)	61.618,82		11.211.110/0001-19	M.S. LOCAÇÕES E CONSTRÇÕES LTDA	LIC030/2014	26/03/2016	120 DIAS	R$ 56.910,00	26/03/2016	900 DIAS	R$ 2.516,00	4.4.90.51.99	R$ 8.207,00	R$ -00	R$ 50.195,02	R$ 50.195,02	CONCLUIDO	ok
TP Nº 002/2015	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA	PAC2 9978/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.288.750,66		10.324.550/0001-11	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA ME	LIC023/2015	22/02/2016	360 DIAS	R$ 1.288.257,57	22/02/2017			3,3,9,39,74	R$ -00	R$ -00	R$ 231.324,98	R$ 231.324,98	DISTRATO	ok
TP Nº 007/2017	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA	PAC2 9978/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.288.750,66		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00074/2017-CLP	08/09/2018	180 Dias	R$ 1.037.963,47	08/03/2017			44.90.51.01	R$ 35.384,22	R$ 35.384,22	R$ 35.384,22	R$ 35.384,22	EM ANDAMENTO	ok
TP Nº 001/2015	CONSTUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE SOBRE O RIACHO BALANÇA	178/2014	GOVERNO DO ESTADO (FEM2)	184.896,23	28.063,23	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS COMÉRCIO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	LIC19/2015	16/11/2015	180 DIAS	R$ 212.959,46	14/05/2016	360 DIAS	R$ 52.772,46	4.4.90.51.100	R$ -00	R$ -00	R$ 153.752,19	R$ 153.752,19	CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE META *	ok

					TOTAL	477.227,19	487.315,53	922.587,72	1.102.545,48

* Obra concluída com redução de meta, onde foram executados 72,20% dos serviços inicialmente propostos, uma vez que fora realizado o destrato , e a obra se encontra em perfeitas condições de uso no que concerne aos elementos visíveis.

Vertente do Lério-PE, 12 de Janeiro de 2018.