## MAPA_ANUAL_2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2018)
					Item 46, Anexo II da Resolução Nº 52/2019.

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					____________________________					_______________________________					______________________________
EXERCÍCIO: 2018					MARIA APARECIDA BATISTA					MARICLEIDE SALES DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL (01/01/2018 a 31/31/2018)					Controle Interno					Secretária de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962,044-62					CPF Nº 322.912.848-60					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP Nº 001/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 1		MINISTÉRIO DA SAÚDE	408.000,00		21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI - ME	LIC003/2016	31/05/2016	240 DIAS	R$ 394.144,60	04/01/2017	480DIAS	28.759,05	44.90.51	R$ 1.747,83	R$ 1.747,83	R$ 1.747,83	R$ 294.725,12	DISTRATO	ok
TP Nº 0001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE 1		MINISTÉRIO DA SAÚDE	408.000,00		14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA - EPP	LIC0001/2018	14/05/2018	270 DIAS	R$ 134.644,80	14/02/2018		-62.262,57	44.90.51	R$ 72.382,31	R$ 72.382,31	R$ 72.382,31	R$ 72.382,31	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA Nº 006/2018	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO		RECURSO PRÓPRIO			23.783.258/0001-07	MBO CONSTRUTORA	DisLic006/2018	20/11/2018	30 DIAS	R$ 16.979,42	20/12/2018			44.90.51	R$ 16.979,42	R$ 16.979,42	R$ 16.979,42	R$ 16.979,42	CONCLUÍDO	OK
CONVITE002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0024/2017-CLP	17/03/2017	360 DIAS	R$ 102.000,00	17/03/2018	360 Dias)		33.90.39	R$ 102.000,00	R$ 102.000,00	R$ 102.000,00	R$ 178.500,00	ANDAMENTO	ok
TP001/2016	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	011/2016	09/05/2016	180 DIAS	14.435,04	09/11/2016		-9.864,30	3.3.90.39.05	R$ -00	R$ 3.553,57	R$ 3.553,57	R$ 9.864,30	CONCLUÍDO	ok
TP00007/2017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA	PAC2 9978/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.288.750,66		04.393.361/0001-04	VASCONCELOS & MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00074/2017-CLP	08/09/2017	180 Dias	R$ 1.037.963,47	08/03/2018			44.90.51.	R$ 26.829,60	R$ 21.358,99	R$ 21.358,99	R$ 56.743,21	DISTRATO	ok
TP 0011/2018	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DO TAMBOR		RECURSO PRÓPRIO			14.341.080/0001-53	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA - EPP	0034/2018	04/05/2018	150 (DIAS)	R$ 78.029,13	04/10/2018		23.620,98	44.90.51	R$ 54.408,14	R$ 54.408,14	R$ 54.408,14	R$ 54.408,14	CONCLUÍDO	ok
TP Nº 005/2014	CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) PARADA DE ÔNIBUS	178/2014	GOVERNO DO ESTADO (FEM 2)	61.618,82		11.211.110/0001-19	M.S. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	LIC030/2014	26/03/2016	120 DIAS	R$ 56.910,00	26/03/216	900 DIAS	2.516,00	4.4.90.51	R$ -00	R$ 8.207,00	R$ 8.207,00	R$ 58.402,02	CONCLUÍDO	ok
TP 002/2018	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES		RECURSO PRÓPRIO			14.341.080/0001-54	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA - EPP	0034/2018	04/05/2018	90 (DIAS)	R$ 23.822,29	04/08/2018		10.261,89	44.90.51	R$ 34.084,18	R$ 34.084,18	R$ 34.084,18	R$ 34.084,18	CONCLUÍDO	ok
TP Nº 001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO BALANÇA		RECURSO PRÓPRIO			13.962.001/0001/69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	0030/2018	24/04/2018	180 DIAS	R$ 110.607,07	24/08/2018		10.417,29	4.4.90.51	R$ 121.024,36	R$ 110.607,07	R$ 110.607,07	R$ 110.607,07	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA Nº 002/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CENTRO DA CIDADE DE VERTENTE DO LÉRIO (Praça do Estudante)		RECURSO PRÓPRIO			17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	DisLic002/2018	16/07/2018	30 (Dias)	R$ 7.112,36	16/08/2018			4.4.90.51	R$ 7.112,36	R$ 7.112,36	R$ 7.112,36	R$ 7.112,36	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA Nº 003/2018	REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE		RECURSO PRÓPRIO			17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	DisLic003/2018	06/08/2018	30 (Dias)	R$ 9.933,97	06/09/218			4.4.90.51	R$ 9.933,97	R$ 9.933,97	R$ 9.933,97	R$ 9.933,97	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA Nº 004/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARAELELPÍPEDOS GRANÍTICOS EM FRENTE A UBS TIPO 1 DO SÍTIO JARDIM, DESTE MUNICÍPIO		RECURSO PRÓPRIO			23783258/0001-07	MBO COSNTRUTORA	DisLic004/2018	13/08/2018	60 (Dias)	R$ 17.916,91	13/10/2018			4.4.90.52	R$ 17.916,91	R$ 17.916,91	R$ 17.916,91	R$ 17.916,91	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA Nº 005/2018	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS - OPERAÇÃO TAPA-BURACO		RECURSO PRÓPRIO			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	DisLic005/2018	05/11/2018	180 DIAS	R$ 31.080,42	05/05/2019			4.4.90.52	R$ 31.080,42	R$ 31.080,42	R$ 31.080,42	R$ 31.080,42	CONCLUÍDO	ok
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO		RECURSO PRÓPRIO			12.109.720/0001-79	I.H.C. DE ALMEIDA				R$ 4.500,00				33,90,39	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	CONCLUÍDO	ok

					TOTAL	498.251,67	494.124,34	494.124,34	662.514,31

Vertente do Lério-PE, 12 de março de 2019.