## 1º TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2019					MARIA APARECIDA BATISTA					MARICLEIDE SALES DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE (01/01/2019 a 31/03/2018)					Controle Interno					Secretária de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 322.912.848-60					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUZA)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	180 DIAS	R$ 74.884,23	6/6/2019			44.90.51	R$ 50.323,41	R$ 50.323,41	R$ 50.323,41	R$ 50.323,41	ANDAMENTO	OK
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	150DIAS	R$ 85.739,71	6/5/2019			44.90.51	R$ 55.385,81	R$ 55.385,81	R$ 55.385,81	R$ 55.385,81	ANDAMENTO	OK
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ELEONOR)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	180 DIAS	R$ 75.587,43	6/6/2019			44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	ANDAMENTO	OK
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (CRECHE CRIANÇA FELIZ)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	60DIAS	R$ 29.551,10	6/4/2019			44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	ANDAMENTO	OK
CONVITE002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0024/2017-CLP	17/03/2017	360 DIAS	R$ 102.000,00	17/3/2018	420Dias)		33.90.39	R$ 25.500,00	R$ 25.500,00	R$ 25.500,00	R$ 204.000,00	ANDAMENTO	OK
DISPENSA Nº 001/2019	REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA JOSÉ BATISTA DE SOUZA		RECURSO PRÓPRIO			21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA	DisLic001/2019	15/01/2019	60DIAS	R$ 17.691,36	15/1/2019			44.90.51	R$ 17.691,36	R$ 17.691,36	R$ 17.691,36	R$ 17.691,36	CONCLUÍDO	OK
DISPENSA Nº 001/2019	REFORMA DA ESCOLA JOÃO FRORÊNCIO DA SILVA		RECURSO PRÓPRIO			21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA	DisLic001/2019	15/01/2019	60DIAS	R$ 12.601,12	15/1/2019			44.90.51	R$ 12.601,12	R$ 12.601,12	R$ 12.601,12	R$ 12.601,12	CONCLUÍDO	OK
TPNº 004/2018	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA	PAC2 9978/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.288.750,66		17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	0050//2018	01/11/2018	180 (Dias)	R$ 926.339,05	01/05/215			3.3.90.38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	DISTRATO
TPNº 002/2016	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA	PAC2 9978/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.288.750,66		10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA ME	LIC023/2016	22/02/2016	360 DIAS	R$ 1.288.257,57	22/02/2017			3.3.90.39	R$ -	R$ 19.815,90	R$ 19.815,90	R$ 251.140,88	DISTRATO

					TOTAL	161.501,70	181.317,60	181.317,60	591.142,58

Obs. Pagamento a construtora PILARTEX, referente a restos a pagar da nota fiscal nº 461no valor total de R$ 25.066,57

Vertente do Lério-PE, 12 de abril de 2019.

## 2º TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2019					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE (01/04/2019 a 3/06/2018)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-78					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0024/2017-CLP	17/03/2017	360 DIAS	R$ 102.000,00	17/3/2018	420Dias)		33.90.39	R$ 42.000,00	R$ 17.000,00	R$ 42.000,00	R$ 221.000,00	CONCLUÍDA	ok
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/5/2020			33.90.39	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	ANDAMENTO	ok
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUZA)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	180 DIAS	R$ 74.884,23	6/6/2019			44.90.51	R$ 50.323,41	R$ -	R$ 50.323,41	R$ 50.323,41	CONCLUÍDA	ok
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	150DIAS	R$ 85.739,71	6/5/2019			44.90.51	R$ 55.385,81	R$ -	R$ 55.385,81	R$ 55.385,81	CONCLUÍDA	ok
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ELEONOR)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	180 DIAS	R$ 75.587,43	6/6/2019		R$ 7.668,42	44.90.51	R$ 83.255,85	R$ 25.787,90	R$ 25.787,90	R$ 25.787,90	CONCLUÍDA	ok
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (CRECHE CRIANÇA FELIZ)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	60DIAS	R$ 29.551,10	6/4/2019	120 (Dias)	R$ 14.484,63	44.90.51	R$ 44.035,73	R$ 22.303,83	R$ 22.303,83	R$ 22.303,83	CONCLUÍDA	ok
DISPENSA 002/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA ANTONIO DE FRANÇA		PRÓPRIOS			11.211.110/0001-20	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	DisLic002/2019	15/05/2019	60 (Dias)	R$ 26.008,35	15/7/2019			44.90.52	R$ 26.008,35	R$ 26.008,35	R$ 26.008,35	R$ 26.008,35	R$ 26.008,35	ok

					TOTAL	311.509,15	101.600,08	232.309,30	411.309,30

Vertente do Lério-PE, 12 de julho de 2019.

## 3º TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2019					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE (01/07/2019 a 30/09/2018)					Controle Interno					Secretária de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/5/2020			33.90.39	R$ 42.000,00	R$ 31.500,00	R$ 42.000,00	R$ 42.000,00	ANDAMENTO	ok
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (CRECHE CRIANÇA FELIZ)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	60DIAS	R$ 29.551,10	6/4/2019	120 (Dias)	R$ 14.484,63	44.90.51	R$ 44.035,73	R$ 14.484,63	R$ 44.035,73	R$ 44.035,73	CONCLUÍDA	ok
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ELEONOR)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	180 DIAS	R$ 75.587,43	6/6/2019		R$ 7.668,42	44.90.51	R$ 83.255,85	R$ 57.467,95	R$ 83.255,85	R$ 83.255,85	CONCLUÍDA
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUZA)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	180 DIAS	R$ 74.884,23	6/6/2019			44.90.51	R$ 50.323,41	R$ -	R$ 50.323,41	R$ 50.323,41	CONCLUÍDA
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	150DIAS	R$ 85.739,71	6/5/2019			44.90.51	R$ 55.385,81	R$ -	R$ 55.385,81	R$ 55.385,81	CONCLUÍDA

					TOTAL	275.000,80	103.452,58	275.000,80	275.000,80

Vertente do Lério-PE, 11 de outubro de 2019.

## 4º TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2019					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE (01/08/2019 a 31/12/2019)					Controle Interno					Secretária de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/5/2020			33.90.39	R$ 73.500,00	R$ 31.500,00	R$ 73.500,00	R$ 73.500,00	ANDAMENTO

					TOTAL	73.500,00	31.500,00	73.500,00	73.500,00

Vertente do Lério-PE, 13 de janeiro de 2020.

## ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2019					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: (01/01/2019 a 31/12/2019)					Controle Interno					Secretária de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (CRECHE CRIANÇA FELIZ)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	60DIAS	R$ 29.551,10	6/4/2019	120 (Dias)	R$ 14.484,63		R$ 44.035,73	R$ 44.035,73	R$ 44.035,73	R$ 44.035,73	CONCLUÍDA	OK
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ELEONOR)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	180 DIAS	R$ 75.587,43	6/6/2019		R$ 7.668,42	44.90.51	R$ 83.255,85	R$ 83.255,85	R$ 83.255,85	R$ 83.255,85	CONCLUÍDA	OK
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUZA)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	180 DIAS	R$ 74.884,23	6/6/2019		R$ -24.560,82	44.90.51	R$ 50.323,41	R$ 50.323,41	R$ 50.323,41	R$ 50.323,41	CONCLUÍDA	OK
TP Nº 0001/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO (ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE)		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	001/2019	06/02/2019	150DIAS	R$ 85.739,71	6/5/2019		R$ -30.353,90	44.90.51	R$ 55.385,81	R$ 55.385,81	R$ 55.385,81	R$ 55.385,81	CONCLUÍDA	OK
CONVITE002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0024/2017-CLP	17/03/2017	360 DIAS	R$ 102.000,00	17/3/2018	420Dias)		33.90.39	R$ 42.000,00	R$ 42.000,00	R$ 42.000,00	R$ 221.000,00	CONCLUÍDA	OK
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/5/2020			33.90.39	R$ 73.500,00	R$ 73.500,00	R$ 73.500,00	R$ 73.500,00	ANDAMENTO	OK
DISPENSA Nº 001/2019	REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA JOSÉ BATISTA DE SOUZA		RECURSO PRÓPRIO			21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA	DisLic001/2019	15/01/2019	60DIAS	R$ 17.691,36	15/1/2019			44.90.51	R$ 17.691,36	R$ 17.691,36	R$ 17.691,36	R$ 17.691,36	CONCLUÍDO	OK
DISPENSA Nº 001/2019	REFORMA DA ESCOLA JOÃO FRORÊNCIO DA SILVA		RECURSO PRÓPRIO			21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA	DisLic001/2019	15/01/2019	60DIAS	R$ 12.601,12	15/1/2019			44.90.51	R$ 12.601,12	R$ 12.601,12	R$ 12.601,12	R$ 12.601,12	CONCLUÍDO	OK
TPNº 002/2016	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA	PAC2 9978/2014	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.288.750,66		10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX LTDA ME	LIC023/2016	22/02/2016	360 DIAS	R$ 1.288.257,57	22/02/2017			3.3.90.39	R$ -	R$ 19.815,90	R$ 19.815,90	R$ 251.140,88	DISTRATO	OK
DISPENSA 002/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA ANTONIO DE FRANÇA		PRÓPRIOS			11.211.110/0001-20	MS LOCAÇÕESE CONSTRUÇÕES LTDA	DisLic002/2019	15/05/2019	60 (Dias)	R$ 26.008,35	15/7/2019			44.90.52	R$ 26.008,35	R$ 26.008,35	R$ 26.008,35	R$ 26.008,35	CONCLUIDO	OK

					TOTAL	404.801,63	424.617,53	424.617,53	834.942,51

Vertente do Lério-PE, 12 de abril de 2019.