## 1º_TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2020					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE (01/01/2020 a 31/03/2020)					Controle Interno					Secretária de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020			33.90.39	R$ 31.500,00	R$ 31.500,00	R$ 31.500,00	R$ 105.000,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020		71.444,78	44.90.51	R$ 203.887,05	R$ 203.887,05	R$ 203.887,05	R$ 203.887,05	ANDAMENTO

					TOTAL	235.387,05	235.387,05	235.387,05	308.887,05

Vertente do Lério-PE, 09 deabrilde 2020.

## 2_TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2020					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE (01/04/20209 a 31/06/2020)					Controle Interno					Secretária de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	210 DIAS		33.90.39	R$ 63.000,00	R$ 31.500,00	R$ 63.000,00	R$ 136.500,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	180 DIAS	71.444,78	44.90.51	R$ 203.887,05	R$ -	R$ 203.887,05	R$ 203.887,05	ANDAMENTO

					TOTAL	266.887,05	31.500,00	266.887,05	340.387,05

Vertente do Lério-PE, 10 de julho de 2020.

## 3º_TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2020					MARIA APARECIDA BATISTA					RUYDEBLAN LOPES DE OLIVEIRA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE (01/07/2020 a 30/09/2020)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 118.020.624-08					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	210 DIAS		33.90.39	R$ 94.500,00	R$ 31.500,00	R$ 94.500,00	R$ 168.000,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	180 DIAS	71.444,78	44.90.51	R$ 203.887,05	R$ -	R$ 203.887,05	R$ 203.887,05	ANDAMENTO
DISPENSA 0002/2020	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA UBS DO SÍTIO JARDIM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		MINISTÉRIO DA SAÚDE			07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00014/2020	19/08/2020	90 DIAS	R$ 52.113,25	19/11/2020			44.90.51	R$ 52.113,25	R$ 52.113,25	R$ 52.113,25	R$ 52.113,25	CONCLUÍDO

					TOTAL	350.500,30	83.613,25	350.500,30	424.000,30

Vertente do Lério-PE, 08 de outubro de 2020.

## 4º_TRIMESTRE_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2020					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE (01/10/2020 a 31/12/2020)					Controle Interno					Secretária de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	570 DIAS		33.90.39	R$ 126.000,00	R$ 31.500,00	R$ 126.000,00	R$ 199.500,00	ANDAMENTO	ok
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	360 DIAS	71.444,78	44.90.51	R$ 203.887,05	R$ -	R$ 203.887,05	R$ 203.887,05	ANDAMENTO	ok
TP 00001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO DISTRITO DO TAMBOR		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	149.223,74		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	09/09/2020	180 DIAS	R$ 129.579,70	09/03/2021			44.90.51	R$ 91.793,36	R$ 91.793,36	R$ 91.793,36	R$ 91.793,36	ANDAMENTO	ok
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	99.798,67		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	09/09/2020	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	60 DIAS		44.90.51	R$ 37.781,06	R$ 37.781,06	R$ 37.781,06	R$ 37.781,06	ANDAMENTO	ok
DISPENSA 001/202	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAAS RUAS DO MUNICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			07.414.627/0001-39	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	011/2020	06/11/2020	45 DIAS	R$ 45.414,25	21/12/2020			33.90.39	R$ 45.414,25	R$ 45.414,25	R$ 45.414,25	R$ 45.414,25	CONCLUIDO	ok

					TOTAL	504.875,72	206.488,67	504.875,72	578.375,72

				0

Vertente do Lério-PE, 11 de janeiro de 2021.

## ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2020					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL (01/01/2020 a 31/12/2020)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	570 DIAS		33.90.39	R$ 126.000,00	R$ 31.500,00	R$ 126.000,00	R$ 199.500,00	ANDAMENTO	ok
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	360 DIAS	71.444,78	44.90.51	R$ 203.887,05	R$ -	R$ 203.887,05	R$ 203.887,05	ANDAMENTO	ok
DISPENSA 0002/2020	EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA UBS DO SÍTIO JARDIM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		MINISTÉRIO DA SAÚDE			07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00014/2020	19/08/2020	90 DIAS	R$ 52.113,25	19/11/2020			44.90.51	R$ 52.113,25	R$ 52.113,25	R$ 52.113,25	R$ 52.113,25	CONCLUÍDO	ok
TP 00001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO DISTRITO DO TAMBOR		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	149.223,74		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	09/09/2020	180 DIAS	R$ 129.579,70	09/03/2021			44.90.51	R$ 91.793,36	R$ 91.793,36	R$ 91.793,36	R$ 91.793,36	ANDAMENTO	ok
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	99.798,67		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	09/09/2021	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	60 DIAS		44.90.51	R$ 37.781,06	R$ 37.781,06	R$ 37.781,06	R$ 37.781,06	ANDAMENTO	ok
DISPENSA 001/202	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAAS RUAS DO MUNICÍPIO.		RECURSO PRÓPRIO			07.414.627/0001-39	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	011/2020	06/11/2020	45 DIAS	R$ 45.414,25	21/12/2020			33.90.39	R$ 45.414,25	R$ 45.414,25	R$ 45.414,25	R$ 45.414,25	CONCLUIDO	ok

					TOTAL	556.988,97	258.601,92	556.988,97	630.488,97

Vertente do Lério-PE, 00 de 00 de 2021.