## 1º_TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2021					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE (01/01/2021 a 31/03/2021)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-78					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	570 DIAS		33.90.39	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 210.500,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	360 DIAS	R$ 71.444,78	44.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 203.887,05	CONCLUDO
TP 00001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO DISTRITO DO TAMBOR		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	149.223,74		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	09/09/2020	180 DIAS	R$ 129.579,70	09/03/2021	180 Dias	R$ 19.927,35	44.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 91.793,36	CONCLUDO
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	99.798,67		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	30/09/2020	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	180 DIAS	R$ 18.544,82	44.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 37.781,06	CONCLUDO

					TOTAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	543.961,47

Vertente do Lério-PE, ___ de julho de 2021.

## 2º_TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2021					MARIA APARECIDA BATISTA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE (01/04/2021 a 30/06/2021)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 083.962.044-62					CPF Nº 044.888.314-78					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	570 DIAS		33.90.39	R$ 52.500,00	R$ 31.500,00	R$ 52.500,00	R$ 252.000,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	540 DIAS	R$ 71.444,78	44.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 203.887,05	CONCLUIDO
TP 00001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO DISTRITO DO TAMBOR		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	149.223,74		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	09/09/2020	180 DIAS	R$ 129.579,70	09/03/2021	180 Dias	R$ 19.927,35	44.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 91.793,36	CONCLUIDO
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	99.798,67		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	30/09/2020	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	180 DIAS	R$ 18.544,82	44.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 37.781,06	CONCLUIDO

					TOTAL	52.500,00	31.500,00	52.500,00	585.461,47

Vertente do Lério-PE, 12 de julho de 2021.

## 3º_TRIMESTRE_
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2021					HÉLIA DE FRANÇA SILVA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE (01/07/2021 a 30/09/2021)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 028.831.244-93					CPF Nº 044.888.314-78					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	570 DIAS		33.90.39	R$ 84.000,00	R$ 31.500,00	R$ 84.000,00	R$ 283.500,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	540 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 203.887,05	ANDAMENTO
TP 00001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO DISTRITO DO TAMBOR		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	149.223,74		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	09/09/2020	180 DIAS	R$ 129.579,70	09/03/2021	180 Dias	R$ 19.927,35	44.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 91.793,36	CONCLUIDO
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	99.798,67		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	30/09/2020	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	180 DIAS	R$ 18.544,82	44.90.51	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 37.781,06	CONCLUIDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2017	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	60 DIAS		33.90.39	R$ 10.605,29	R$ 10.605,29	R$ 10.605,29	R$ 10.605,29	ANDAMENTO

					TOTAL	94.605,29	42.105,29	94.605,29	627.566,76

Vertente do Lério-PE, 14 de outubro de 2021.

## 4º_TRIMESTRE__
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2021					HÉLIA DE FRANÇA SILVA					FÁBIO DA SILVA FRANÇA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE (01/10/2021 a 31/12/2021)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 028.831.244-93					CPF Nº 044.888.314-78					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	570 DIAS		33.90.39	R$ 115.500,00	R$ 31.500,00	R$ 115.500,00	R$ 315.000,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	720 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ 414.961,08	R$ -00	R$ -00	R$ 203.887,05	CONCLUIDO
TP 00001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO DISTRITO DO TAMBOR		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	149.223,74		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	09/09/2020	180 DIAS	R$ 129.579,70	09/03/2021	180 Dias	R$ 19.927,35	44.90.51	R$ 57.713,67	R$ 58.788,72	R$ 58.788,72	R$ 149.507,03	CONCLUIDO
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	99.798,67		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	30/09/2020	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	180 DIAS	R$ 18.544,82	44.90.51	R$ -00	R$ 53.608,84	R$ 53.608,84	R$ 84.009,90	CONCLUIDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2017	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS		33.90.39	R$ 30.983,71	R$ -00	R$ 10.605,29	R$ 10.605,29	CONCLUIDO

					TOTAL	619.158,46	143.897,56	238.502,85	763.009,27

Vertente do Lério-PE, 11 de janeiro de 2022.

## ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2021					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRÁZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL (01/01/2021 a 31/12/2021)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	570 DIAS		33.90.39	R$ 115.500,00	R$ 115.500,00	R$ 115.500,00	R$ 315.000,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	720 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ 414.961,08	R$ -00	R$ -00	R$ 203.887,05	CONCLUIDO
TP 00001/2020	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO DISTRITO DO TAMBOR		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	149.223,74		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	09/09/2020	180 DIAS	R$ 129.579,70	09/03/2021	180 Dias	R$ 19.927,35	44.90.51	R$ 57.713,67	R$ 58.788,72	R$ 58.788,72	R$ 149.507,03	CONCLUIDO
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2016	99.798,67		07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	30/09/2020	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	180 DIAS	R$ 18.544,82	44.90.51	R$ -00	R$ 53.608,84	R$ 53.608,84	R$ 84.009,90	CONCLUIDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2017	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS		33.90.39	R$ 30.983,71	R$ 10.605,29	R$ 10.605,29	R$ 10.605,29	CONCLUIDO

					TOTAL	619.158,46	238.502,85	238.502,85	763.009,27

Vertente do Lério-PE, 11 de janeiro de 2022.