## 1º_TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2022					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE (01/01/2022 a 31/03/2022)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 31.500,00	R$ 31.500,00	R$ 31.500,00	R$ 346.500,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 435.887,26	CONCLUDO
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	99.732,76	2.821,97	07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	30/09/2020	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	300 DIAS	R$ 18.544,82	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84.009,90	CONCLUDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.042,36	CONCLUDO
DISPENSA Nº DV 001/2022	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (TAPA BURACO) DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-88	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM01/2022	11/03/2022	45 DIAS	R$ 38.955,03	25/04/2022			44.90.51	R$ 36.907,29	R$ -	R$ -	R$ -	CONCLUDO

					TOTAL	68.407,29	31.500,00	31.500,00	873.439,52

Vertente do Lério-PE, 11 de abril de 2022.

## 2º_TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2022					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE (01/04/2022 a 30/06/2022)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 63.000,00	R$ 31.500,00	R$ 63.000,00	R$ 378.000,00	ANDAMENTO	ok
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 435.887,26	CONCLUÍDO	ok
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	99.732,76	2.821,97	07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	30/09/2020	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	300 DIAS	R$ 18.544,82	44.90.51	R$ 18.544,82	R$ 18.544,82	R$ 18.544,82	R$ 102.554,72	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ 7.465,85	R$ 7.465,85	R$ 14.508,21	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA Nº DV 001/2022	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (TAPA BURACO) DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-88	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM01/2022	11/03/2022	45 DIAS	R$ 38.955,03	25/04/2022			44.90.51	R$ 36.907,29	R$ 36.907,29	R$ 36.907,29	R$ 36.907,29	CONCLUÍDO	ok

					TOTAL	118.452,11	94.417,96	125.917,96	967.857,48

Vertente do Lério-PE, 13 de julho de 2022.

## 3º_TRIMESTRE_
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2021					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE (01/07/2022 a 30/09/2022)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 94.500,00	R$ 31.500,00	R$ 94.500,00	R$ 472.500,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 618.848,13	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ -	R$ 7.465,85	R$ 14.508,21	CONCLUÍDO

					TOTAL	94.500,00	31.500,00	101.965,85	1.105.856,34

Vertente do Lério-PE,14 de outubro de 2022.

## 4º_TRIMESTRE__
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2021					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE (01/10/2022 a 31/12/2022)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 136.500,00	R$ 42.000,00	R$ 136.500,00	R$ 514.500,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 618.848,13	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ -	R$ 7.465,85	R$ 14.508,21	CONCLUÍDO
TP 0001/2022	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA / (CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE)NO DISTRITO DO TAMBOR VERTENTE DO LÉRIO	PAC2 9978/2014	GOVERNO FEDERAL (FNDE)	1.288.750,66	481.984,92	30.510.501/0001-89	NEVES FERREIRA SEVIÇOS DE ENGENHARISA LTDA	017/2022	01/06/8022	300 Dias	R$ 1.437.980,25	01/04/2023		R$ 43.834,74	44.90.51	R$ 188.949,94	R$ 188.949,94	R$ 188.949,94	R$ 188.949,94	ANDAMENTO
DISPENSA Nº	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE RUAS DO BAIRRO DA QUADRA NO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		RECURSOS PR[OPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	04/2022	03/10/2022	60 Dias	R$ 62.199,10	02/12/2022			44.90.51	R$ 61.660,36	R$ 61.660,36	R$ 61.660,36	R$ 61.660,36	CONCLUÍDO

					TOTAL	387.110,30	292.610,30	394.576,15	1.398.466,64

Vertente do Lério-PE, 16 de janeiro de 2023.

## ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2020					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL (01/01/2022 a 31/12/2022)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17/05/2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 136.500,00	R$ 136.500,00	R$ 136.500,00	R$ 514.500,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09/05/2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 435.887,26	CONCLUÍDO
TP 00001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS NO SÍTIO CAJÁ DE FRANÇA		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	99.732,76	2.821,97	07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/2020	30/09/2020	60 DIAS	R$ 84.009,89	30/11/2020	300 DIAS	R$ 18.544,82	44.90.51	R$ 18.544,82	R$ 18.544,82	R$ 18.544,82	R$ 102.544,72	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ 7.465,85	R$ 7.465,85	R$ 14.508,21	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº DV 001/2022	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (TAPA BURACO) DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-88	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM01/2022	11/03/2022	45 DIAS	R$ 38.955,03	25/04/2022			44.90.51	R$ 36.907,29	R$ 36.907,29	R$ 36.907,29	R$ 36.907,29	CONCLUÍDO
TP 0001/2022	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA / (CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE)NO DISTRITO DO TAMBOR VERTENTE DO LÉRIO	PAC2 9978/2014	GOVERNO FEDERAL (FNDE)	?	?	30.510.501/0001-89	NEVES FERREIRA SEVIÇOS DE ENGENHARISA LTDA	017/2022	01/06/8022	300 Dias	R$ 1.437.980,25	01/04/2023			44.90.51	R$ 188.949,94	R$ 188.949,94	R$ 188.949,94	R$ 188.949,94	ANDAMENTO
DISPENSA Nº	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE RUAS DO BAIRRO DA QUADRA NO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	04/2022	03/10/2022	60 Dias	R$ 62.199,10	02/12/2022			44.90.51	R$ 61.660,36	R$ 61.660,36	R$ 61.660,36	R$ 61.660,36	CONCLUÍDO

					TOTAL	442.562,41	450.028,26	450.028,26	1.354.957,78

Vertente do Lério-PE, 16 de janeiro de 2023.