## 1º_TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2023					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE (01/01/2023 a 31/03/2023)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17-05-2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 535.500,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09-05-2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 618.848,13	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.508,21	CONCLUÍDO
TP 0001/2022	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA / (CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE)NO DISTRITO DO TAMBOR VERTENTE DO LÉRIO	PAC2 9978/2014	GOVERNO FEDERAL (FNDE)	1.288.750,66	481.984,92	30.510.501/0001-89	NEVES FERREIRA SEVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	017/2022	01/06/8022	300 Dias	R$ 1.437.980,25	01/04/2023	300 DIAS	R$ 43.834,74	44.90.51	R$ 99.892,51	R$ 99.892,51	R$ 99.892,51	R$ 288.842,45	ANDAMENTO

					TOTAL	120.892,51	120.892,51	120.892,51	1.457.698,79

Vertente do Lério-PE, 11 de abril de 2023.

## 2º_TRIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2023					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE (01/04/2023 a 30/06/2023)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17-05-2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 52.500,00	R$ 31.500,00	R$ 52.500,00	R$ 567.000,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09-05-2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 618.848,13	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.508,21	CONCLUÍDO
TP 0001/2022	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA / (CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE)NO DISTRITO DO TAMBOR VERTENTE DO LÉRIO	PAC2 9978/2014	GOVERNO FEDERAL (FNDE)	1.288.750,66	481.984,92	30.510.501/0001-89	NEVES FERREIRA SEVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	017/2022	01/06/8022	300 Dias	R$ 1.437.980,25	01/04/2023	300 DIAS	R$ 43.834,74	44.90.51	R$ 435.914,25	R$ 336.021,74	R$ 435.914,25	R$ 624.864,19	ANDAMENTO
DISPENSA Nº DV0002/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO.		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM02/2023	02/05/2023	41 DIAS	R$ 106.257,88	04/06/2023			44.90.51	R$ 104.452,53	R$ 104.452,53	R$ 104.452,53	R$ 104.452,53	ANDAMENTO
DISPENSA Nº DV0003/2023	SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS DA USF GAMBÁ		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2023	13-05-2023	30 DIAS	R$ 41.093,33	13-05-2023			44.90.51	R$ 8.956,11	R$ -	R$ -	R$ -	ANDAMENTO
DISPENSA Nº DV0003/2023	SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS DA TAMBOR		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2023	13-05-2023	30 DIAS	R$ 46.810,12	13-05-2023			44.90.51	R$ 16.707,46	R$ -	R$ -	R$ -	ANDAMENTO
					TOTAL	618.530,35	471.974,27	592.866,78	1.929.673,06

Vertente do Lério-PE, 14 de julho de 2023.

## 3º_TRIMESTRE_
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2023					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE (01/07/2023 a 30/09/2023)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17-05-2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 84.000,00	R$ 31.500,00	R$ 84.000,00	R$ 651.000,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09-05-2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 618.848,13	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.508,21	CONCLUÍDO
TP 0001/2022	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA / (CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE)NO DISTRITO DO TAMBOR VERTENTE DO LÉRIO	PAC2 9978/2014	GOVERNO FEDERAL (FNDE)	1.288.750,66	481.984,92	30.510.501/0001-89	NEVES FERREIRA SEVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	017/2022	01/06/8022	300 Dias	R$ 1.437.980,25	01/04/2023	300 DIAS	R$ 65.360,56	44.90.51	R$ 435.914,25	R$ -	R$ 435.914,25	R$ 624.864,19	ANDAMENTO
DISPENSA Nº DV0002/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO.		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM02/2023	02/05/2023	41 DIAS	R$ 106.257,88	04/06/2023		REDUÇÃO R$ - 1.805,35	44.90.51	R$ 104.452,53	R$ -	R$ 104.452,53	R$ 104.452,53	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº DV0003/2023	SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS DA USF GAMBÁ		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2023	13-05-2023	30 DIAS	R$ 41.093,33	13-05-2023			44.90.51	R$ 8.956,11	R$ 8.956,11	R$ 8.956,11	R$ 8.956,11	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº DV0003/2023	SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS DA USF TAMBOR		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2023	13-05-2023	30 DIAS	R$ 46.810,12	13-05-2023			44.90.51	R$ 16.707,46	R$ 16.707,46	R$ 16.707,46	R$ 16.707,46	CONCLUÍDO
					TOTAL	650.030,35	57.163,57	650.030,35	2.039.336,63

Vertente do Lério-PE,13 de outubro de 2023.

## 4º_TRIMESTRE__
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2023					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE (01/10/2023 a 31/12/2023)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17-05-2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 126.000,00	R$ 42.000,00	R$ 126.000,00	R$ 693.000,00	ANDAMENTO	ok
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09-05-2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 618.848,13	CONCLUÍDO	ok
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.508,21	CONCLUÍDO	ok
TP 0001/2022	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA / (CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE)NO DISTRITO DO TAMBOR VERTENTE DO LÉRIO	PAC2 9978/2014	GOVERNO FEDERAL (FNDE)	1.288.750,66	481.984,92	30.510.501/0001-89	NEVES FERREIRA SEVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	017/2022	01/06/8022	300 Dias	R$ 1.437.980,25	01/04/2023	300 DIAS	R$ 65.360,56	44.90.51	R$ 435.914,25	R$ -	R$ 435.914,25	R$ 624.864,19	ANDAMENTO	ok
DISPENSA Nº DV0002/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO.		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM02/2023	02/05/2023	41 DIAS	R$ 106.257,88	04/06/2023		REDUÇÃO R$ - 1.805,35	44.90.51	R$ 104.452,53	R$ -	R$ 104.452,53	R$ 104.452,53	CONCLUÍDO	sai daqui
DISPENSA Nº DV0003/2023	SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS DA USF GAMBÁ		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2023	13-05-2023	30 DIAS	R$ 41.093,33	13-06-2023		REDUÇÃO R$ -32.137,22	44.90.51	R$ 8.956,11	R$ -	R$ 8.956,11	R$ 8.956,11	CONCLUÍDO	sai daqui
DISPENSA Nº DV0003/2023	SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS DA USF TAMBOR		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2023	13-05-2023	30 DIAS	R$ 46.810,12	13-06-2023		REDUÇÃO R$ -30.102,66	44.90.51	R$ 16.707,46	R$ -	R$ 16.707,46	R$ 16.707,46	CONCLUÍDO	sai daqui
					TOTAL	692.030,35	42.000,00	692.030,35	2.081.336,63

Vertente do Lério-PE, 15 de janeiro de 2024.

## ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-PE					______________________________________________________					______________________________________________________					____________________________________________________
EXERCÍCIO: 2023					JÚNIOR LOPES DA SILVA					MARCELO BRAZ DA SILVA					RENATO LIMA DE SALES
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL (01/01/2023 a 31/12/2023)					Controle Interno					Secretário de Obras e Serviços Públicos					Prefeito
					CPF : Nª 116.836.334-90					CPF Nº 050.915.754-80					CPF Nº 295.204.954-87

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SEVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO R$	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERIODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CONVITE001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTÓRIA E ASSESSORIA TÉCNICA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	0017/2019	17/05/2019	360 DIAS	R$ 126.000,00	17-05-2020	935 DIAS		33.90.39	R$ 126.000,00	R$ 126.000,00	R$ 126.000,00	R$ 693.000,00	ANDAMENTO
TP 0002/2019	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.Q.U EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	459.700,48	144.473,59	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	0028/2019	09/12/2019	180 DIAS	R$ 562.684,61	09-05-2020	360 DIAS	R$ 55.395,49	44.90.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 618.848,13	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº ADM03/2021	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER		GOVERNO DO ESTADO (FEM) TERMO DE ADESÃO 099/2015	24.392,93	3.246,21	40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2021	22/07/2021	60 DIAS	R$ 27.639,14	22/09/2021	120 DIAS	R$ 3.344,57	33.90.39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.508,21	CONCLUÍDO
TP 0001/2022	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DONA INEIZINHA / (CRECHE TIPO 2 PADRÃO FNDE)NO DISTRITO DO TAMBOR VERTENTE DO LÉRIO	PAC2 9978/2014	GOVERNO FEDERAL (FNDE)	1.288.750,66	481.984,92	30.510.501/0001-89	NEVES FERREIRA SEVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	017/2022	01/06/8022	300 Dias	R$ 1.437.980,25	01/04/2023	300 DIAS	R$ 65.360,56	44.90.51	R$ 435.914,25	R$ 435.914,25	R$ 435.914,25	R$ 624.864,19	ANDAMENTO
DISPENSA Nº DV0002/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO.		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM02/2023	02/05/2023	41 DIAS	R$ 106.257,88	04/06/2023		REDUÇÃO R$ - 1.805,35	44.90.51	R$ 104.452,53	R$ 104.452,53	R$ 104.452,53	R$ 104.452,53	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº DV0003/2023	SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS DA USF GAMBÁ		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2023	13-05-2023	30 DIAS	R$ 41.093,33	13-06-2023		REDUÇÃO R$ -32.137,22	44.90.51	R$ 8.956,11	R$ 8.956,11	R$ 8.956,11	R$ 8.956,11	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº DV0003/2023	SERVIÇO DE REPAROS EMERGENCIAIS DA USF TAMBOR		RECURSOS PRÓPRIOS			40.353.267/0001-87	DANIEL MEDEIROS DUARTE EIRELI	ADM03/2023	13-05-2023	30 DIAS	R$ 46.810,12	13-06-2023		REDUÇÃO R$ -30.102,66	44.90.51	R$ 16.707,46	R$ 16.707,46	R$ 16.707,46	R$ 16.707,46	CONCLUÍDO

					TOTAL	692.030,35	692.030,35	692.030,35	2.081.336,63

Vertente do Lério-PE, 15 de janeiro de 2024.